## 0. Instruções
LEITE DE ROSAS ¦ BRIEFING DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO — HPPC
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos · Processo Stage-Gate · Documento vivo, versionado por projeto
COMO USAR ESTE ARQUIVO
# | Passo | Detalhe
1 | Duplique o arquivo por projeto | Um arquivo por ideia de produto. Nomeie como BRF_<ano>_<nº>_<nome de trabalho>.xlsx e registre o mesmo código na aba 1.
2 | Preencha apenas as células amarelas | Todo o resto é fórmula. Se você digitar por cima de uma fórmula, o modelo para de recalcular e o número deixa de ser confiável.
3 | Vá na ordem das abas | 1 Briefing → 2 Mercado → 3 Formulação → 4 Embalagem → 5 Custos → 6 Viabilidade. As abas 7 a 10 consolidam a decisão.
4 | Rode o Scorecard (aba 7) antes de pedir aprovação | O score ponderado é o critério de priorização de portfólio. Projeto abaixo do corte não entra em fila de desenvolvimento.
5 | Leve ao gate com as abas 6, 7 e 9 impressas | Viabilidade, priorização e riscos são o mínimo que a Diretoria precisa para decidir GO / NO-GO / AJUSTAR.
LEGENDA DE CORES
| Formato | Significado
| Exemplo | Célula de ENTRADA — fundo amarelo, fonte azul. É aqui que você digita.
| Exemplo | Célula CALCULADA na própria aba — fonte preta em negrito. Não digite por cima.
| Exemplo | Célula que PUXA outra aba — fonte verde. Para mudar o valor, mude na aba de origem.
CONTEXTO ESTRATÉGICO — POR QUE ESTE BRIEFING EXISTE
# | Vetor | Leitura
1 | Concentração de portfólio | A maior parte do faturamento está concentrada em pouquíssimos SKUs. Qualquer choque de demanda, de canal ou de matéria-prima nesses itens atinge o caixa inteiro. Desenvolver produto novo aqui não é inovação de vitrine: é redução de risco.
2 | Margem e caixa restritos | Com margem apertada e caixa curto, todo projeto precisa justificar payback curto, capex mínimo e, sempre que possível, produção em ativo já existente ou terceirizada. A aba 6 força essa conversa com número.
3 | Ativo de marca subaproveitado | Leite de Rosas é marca quase centenária, com reconhecimento espontâneo altíssimo e território próprio (cuidado, frescor, tradição, o rosa). Extensão de linha bem-feita compra distribuição mais barato do que marca nova.
4 | Risco de canibalização | Como a base é concentrada, produto novo mal posicionado rouba volume do carro-chefe em vez de somar. O Scorecard (aba 7) pontua isso explicitamente.
5 | Disciplina de gate | O objetivo do arquivo é matar ideia ruim cedo e barato. Um NO-GO no Gate 1 é resultado positivo do processo, não fracasso.
O QUE COMPÕE O CUSTO — E O QUE COSTUMA FICAR DE FORA
# | Item | Onde entra
1 | Impostos recuperáveis na compra | O custo de uma matéria-prima é o preço da nota MENOS os créditos que a empresa aproveita. Usar o preço cheio infla o custo e mata projeto bom. → Aba 5 · colunas de imposto recuperável
2 | Frete de entrada e seguro sobre a compra | Insumo importado ou de outro estado chega mais caro do que o preço de tabela do fornecedor. → Aba 5 · colunas de frete inbound
3 | Sobre-enchimento | Encher 202 g para declarar 200 g é 1% de matéria-prima doada em todo lote. → Aba 5 · bloco 5.1
4 | Perdas e refugo por etapa | Pesagem, fabricação, envase, encaixotamento e refugo de embalagem. Cada etapa come um pedaço. → Aba 5 · blocos 5.1, 5.2 e 5.3
5 | Setup, limpeza e troca de lote | Higienização entre lotes é obrigatória em cosmético e em lote pequeno chega a custar mais que a produção. → Aba 5 · bloco 5.1
6 | Tamanho do lote | MOD e GGF são rateados por hora ocupada. Sem definir o lote, o custo unitário é chute. → Aba 5 · bloco 5.1
7 | Análises de qualidade por lote e amostras de retenção | Custo por lote e produto que sai do estoque sem virar venda. → Aba 5 · bloco 5.7
8 | Amortização de ferramental e moldes | Investimento diluído nas unidades que o molde vai produzir. → Aba 5 · bloco 5.7
9 | Obsolescência e validade | Embalagem encalhada por troca de arte e granel vencido. → Aba 5 · bloco 5.7
10 | Custo financeiro do estoque | Dinheiro parado em matéria-prima e produto acabado tem custo, ainda mais com caixa curto. → Aba 5 · bloco 5.7
11 | Royalties e licenciamento | Marca licenciada, personagem, fragrância exclusiva. → Aba 5 · bloco 5.7
12 | Terceirização por toll | A taxa do terceirista já embute MOD e GGF. Somar os dois é contar duas vezes. → Aba 5 · bloco 5.7
13 | Utilidades e efluentes | Água purificada, vapor, ar comprimido e tratamento de efluente são caros em linha de cosmético. → Aba 5 · bloco 5.6
14 | Capital de giro travado no lote mínimo | O MOQ do fornecedor de embalagem costuma pesar mais no caixa do que o próprio ferramental. → Aba 4 e aba 6
15 | IPI e ICMS-ST | São por fora: não entram na receita, mas inflam o preço na nota e definem o preço de prateleira. → Aba 5 · bloco 5.9
16 | Verbas, bonificação e devolução | Deduzem receita sem aparecer no preço de tabela. É o vazamento invisível da margem. → Aba 5 · bloco 5.9
17 | Comissão e frete de saída | Despesa variável de venda: entra depois da margem bruta, na margem de contribuição. → Aba 5 · bloco 5.9
18 | Diferença de alíquota por estado | O mesmo produto tem margem diferente por UF. Rode a aba 5 uma vez por estado relevante. → Aba 5 · bloco 5.9
PREMISSAS E FONTES
# | Item | Origem / observação
1 | Números de negócio (receita, margem, dívida, concentração de SKU) | Contexto informado pelo usuário. Nenhum valor financeiro real foi preenchido no arquivo — todas as células de dinheiro estão em branco ou com exemplo ilustrativo marcado como tal.
2 | Linha de exemplo das tabelas | Valores ILUSTRATIVOS, apenas para mostrar formato esperado. Apague antes de usar em projeto real.
3 | Referências regulatórias (aba 3) | Marco legal brasileiro de HPPC: Lei 6.360/1976 e RDC ANVISA nº 752/2022. Vigência e enquadramento devem ser confirmados com Assuntos Regulatórios antes de cada submissão.
4 | Valores e prazos dos testes básicos (aba 3.3) | Informados pela equipe técnica da Leite de Rosas: time kill R$ 1.264,00 / 30 dias; segurança dermatológica pós time kill R$ 600,00; sniff test com reemissões R$ 1.900,00; apreciabilidade cosmética R$ 1.350,00. Valor por variação de fórmula. Os prazos dos três últimos ainda não foram informados e estão marcados como pendência na própria aba.
5 | Dimensionamento de mercado (aba 2) | Modelo bottom-up alimentado por premissas do próprio usuário. Substituir por dado de Nielsen/Scanntech/ABIHPEC quando disponível e citar a fonte na coluna prevista.
6 | Taxa de desconto e horizonte (aba 6) | Premissa editável. Alinhar com o custo de capital praticado pela Diretoria Financeira.

## 1. Briefing
1 · BRIEFING DO PRODUTO
Preencha as células amarelas. A coluna da direita explica o que se espera da resposta.
1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
Código do projeto |  | Padrão BRF_<ano>_<nº sequencial>. Ex.: BRF_2026_004.
Nome de trabalho |  | Nome interno, não é o nome comercial. Ex.: 'Desodorante Creme Sensitive'.
Marca / arquitetura |  | Leite de Rosas (extensão), Leite de Rosas sub-marca, marca do portfólio ou marca nova.
Categoria HPPC |  | Desodorante, higiene corporal, cuidado facial, cabelos, infantil, perfumaria, higiene íntima etc.
Tipo de projeto |  | Novo produto ¦ Extensão de linha ¦ Renovação de fórmula ¦ Novo tamanho ¦ Restyling de embalagem ¦ Redução de custo.
Solicitante / área |  | Quem abriu a demanda e a área responsável pela defesa do projeto no gate.
Patrocinador (Diretoria) |  | Diretor que responde pelo projeto perante a Diretoria Executiva.
Data de abertura |  | Data em que o briefing foi aberto.
Gate atual |  | G0 Ideia ¦ G1 Conceito ¦ G2 Viabilidade ¦ G3 Desenvolvimento ¦ G4 Industrialização ¦ G5 Lançamento.
Prioridade declarada |  | Alta ¦ Média ¦ Baixa. Prioridade declarada é hipótese; o Scorecard (aba 7) é o que vale.
1.2 CONTEXTO E RACIONAL — POR QUE ESTE PRODUTO, POR QUE AGORA
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
Problema ou oportunidade |  | Uma frase objetiva. O que existe hoje no mercado ou no consumidor que justifica gastar dinheiro nisso.
Por que agora |  | Gatilho de timing: mudança de hábito, movimento de concorrente, janela de canal, sazonalidade, mudança regulatória.
Encaixe estratégico |  | Como reduz a concentração de faturamento em poucos SKUs, ou como defende o carro-chefe.
O que acontece se não fizermos |  | O custo de não fazer. Se a resposta for 'nada', o projeto provavelmente não deveria existir.
Alavanca da marca usada |  | Que ativo da Leite de Rosas o produto empresta: reconhecimento, território de frescor/cuidado, o rosa, tradição, distribuição.
1.3 OBJETIVO E METAS
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
Objetivo do produto (1 frase) |  | Comece com um verbo. Ex.: 'Capturar o consumidor de pele sensível que hoje troca a marca por dermocosmético'.
Meta de volume — Ano 1 (un.) |  | Unidades vendidas no primeiro ano cheio. Este número alimenta a aba 6.
Meta de receita líquida — Ano 1 |  | Deve bater com o resultado calculado na aba 6. Se não bater, uma das duas premissas está errada.
Margem de contribuição-alvo (%) |  | Piso de margem aceitável para o projeto seguir. Digite como percentual (ex.: 35%).
Distribuição-alvo (nº de PDVs) |  | Pontos de venda ativos ao fim do Ano 1.
1.4 CONSUMIDOR E OCASIÃO DE USO
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
Público-alvo primário |  | Demografia + comportamento. Demografia sozinha não é público-alvo.
Público-alvo secundário |  | Quem também compra, mas não é para quem a comunicação fala.
Ocasião e frequência de uso |  | Quando, onde, quantas vezes. Define tamanho de embalagem e giro.
Dor / tensão do consumidor |  | A frustração real com as soluções atuais, na linguagem do consumidor.
Insight |  | A verdade não óbvia que conecta a dor ao produto. Se soa como slogan, ainda não é insight.
Barreira de adoção esperada |  | Preço, ceticismo quanto ao benefício, hábito consolidado, percepção de marca. E como derrubar.
1.5 CONCEITO DE PRODUTO
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
Conceito em uma frase |  | O que é, para quem, e o que entrega de diferente. Uma frase, sem adjetivo vazio.
Benefício principal |  | Um só. O que o consumidor lembraria 3 dias depois.
Benefícios secundários |  | No máximo dois. O terceiro dilui os outros.
Reason to believe (RTB) |  | Por que acreditar: ativo, concentração, tecnologia, teste comprobatório, 96 anos de marca.
Ativos / ingredientes-chave |  | Nome INCI e função. Marcar o que for claim-driver, pois exige comprovação.
Claims pretendidos |  | Liste separando os claims de rotulagem dos claims publicitários. Cada um precisa de lastro (aba 3).
Sensorial alvo |  | Textura, absorção, toque residual, cor, fragrância e intensidade.
Tamanhos / apresentações |  | Grama­tura(s) e por que essa(s). Amarrar com ocasião de uso e preço de gôndola.
Produto de referência (benchmark) |  | O produto que o consumidor usaria no lugar deste. Serve de âncora sensorial e de preço.
O que este produto NÃO é |  | Delimitação explícita. Evita que o escopo cresça no meio do desenvolvimento.
1.6 POSICIONAMENTO, PREÇO E CANAL
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
Posicionamento em uma frase |  | Para <público>, <produto> é a <categoria> que <benefício> porque <RTB>.
Faixa de preço pretendida |  | Popular ¦ Mainstream ¦ Premium acessível ¦ Premium. Coerente com marca e canal.
Canal prioritário |  | Farma ¦ Atacarejo ¦ Supermercado ¦ Varejo tradicional ¦ Distribuidor ¦ E-commerce/marketplace ¦ Perfumaria.
Canais secundários |  | Onde entra depois, e em que ordem.
Regiões prioritárias |  | Onde a distribuição já é forte tende a ser onde o lançamento custa menos.
Risco de canibalização |  | Quais SKUs próprios podem perder volume, e qual perda é aceitável.
1.7 RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE CONTORNO
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
Make or buy |  | Produção interna ¦ Terceirização (co-packer) ¦ Híbrido. Terceirizar preserva caixa e acelera; interna dilui fixo.
Capex máximo autorizado |  | Teto de investimento em ativo e ferramental. Confrontar com a aba 6.
Prazo máximo até o lançamento |  | Em meses. Confrontar com o cronograma da aba 8.
Restrições fabris / logísticas |  | Limitações de linha, envase, capacidade, paletização, armazenagem.
Restrições regulatórias |  | Grau de risco, exigência de registro ou notificação, claims que demandam comprovação.
Restrições de marca / jurídico |  | Registro de marca, colidência, uso do rosa institucional, trade dress.
1.8 MÉTRICAS DE SUCESSO E CRITÉRIO DE MORTE
Campo | Resposta | Orientação de preenchimento
KPI primário |  | Uma métrica só. Ex.: unidades/mês no 6º mês; margem de contribuição %; nº de PDVs ativos.
KPIs secundários |  | No máximo três, com meta numérica e data.
Critério de kill |  | A condição objetiva que encerra o projeto. Definida antes, não depois. Ex.: 'MC < 25% no teste de custo real'.
Data da primeira revisão |  | Quando o time volta a olhar os KPIs com o produto na rua.
1.9 PAINEL CONSOLIDADO — CALCULADO PELAS DEMAIS ABAS
Indicador | Valor | Origem
SOM — receita capturável no Ano 1 | 0 | Aba 2 · dimensionamento
Preço de prateleira alvo | 0 | Aba 5 · precificação
Custo industrial unitário (CPV) | 0 | Aba 5 · ficha de custo
· matérias-primas da fórmula | 0% | Aba 5 · participação no CPV
· embalagem | 0% | Aba 5 · participação no CPV
· mão de obra direta | 0% | Aba 5 · participação no CPV
· gastos gerais de fabricação | 0% | Aba 5 · participação no CPV
· outros custos de produção | 0% | Aba 5 · participação no CPV
Preço de tabela | 0 | Aba 5 · impostos de venda
Valor total na nota (com IPI e ST) | 0 | Aba 5 · impostos de venda
Margem bruta (%) | 0% | Aba 5 · margem
Margem de contribuição (%) | 0% | Aba 5 · precificação
Veredito de precificação | Preencha as premissas | Aba 5 · regra automática
Volume mensal de equilíbrio | 0 | Aba 5 · ponto de equilíbrio
Investimento total (Ano 0) | 5114 | Aba 6 · investimento
VPL | -5114 | Aba 6 · indicadores
TIR | n/d | Aba 6 · indicadores
Payback (anos) | Acima de 3 anos | Aba 6 · indicadores
Score de priorização | 0 | Aba 7 · scorecard
Classificação do projeto | Incompleto — pontue todos os critérios | Aba 7 · scorecard
Duração total do cronograma (meses) | 18.8333 | Aba 8 · cronograma
Data prevista de gôndola |  | Aba 8 · cronograma
Riscos críticos ou altos | 0 | Aba 9 · matriz de riscos
Prontidão do checklist de gate | 0% | Aba 10 · checklist
Este painel é o resumo de uma página do projeto. Se ele não convence em 30 segundos, o projeto ainda não está pronto para o comitê.

## 2. Mercado
2 · MERCADO, DIMENSIONAMENTO E BENCHMARK
Modelo bottom-up. Troque toda premissa estimada por dado de pesquisa assim que houver, e registre a fonte.
2.1 DIMENSIONAMENTO DA OPORTUNIDADE (TAM · SAM · SOM)
Premissa | Valor | Unidade | Fonte / justificativa
População do público-alvo |  | pessoas | IBGE / painel de consumo. Recorte de idade, gênero, classe e região.
Penetração da categoria |  | % da pop. | Percentual do público que compra a categoria em um ano.
Consumidores da categoria | 0 | pessoas | Calculado: população × penetração.
Frequência de compra |  | un./ano | Quantas unidades o mesmo consumidor compra por ano.
Volume potencial da categoria | 0 | un./ano | Calculado: consumidores × frequência.
Preço médio de gôndola da categoria |  | R$/un. | Puxe da média do benchmark em 2.2 ou de coleta própria de PDV.
TAM — mercado potencial total | 0 | R$/ano | Calculado: volume potencial × preço médio.
Cobertura de distribuição alcançável |  | % do TAM | Fatia do mercado que a nossa distribuição de fato consegue tocar.
SAM — mercado endereçável | 0 | R$/ano | Calculado: TAM × cobertura.
Share-alvo dentro do SAM (Ano 1) |  | % | Seja conservador. Share de lançamento raramente passa de 1 dígito no Ano 1.
SOM — receita capturável no Ano 1 | 0 | R$/ano | Calculado: SAM × share-alvo. Este é o teto realista da meta.
SOM em unidades | 0 | un./ano | Calculado: SOM ÷ preço médio. Compare com a meta de volume do briefing.
Meta de volume declarada no briefing | 0 | un./ano | Puxado da aba 1 (célula 1.3).
Consistência meta × SOM |  | desvio | Acima de 0% a meta é maior que o mercado capturável estimado. Ou a meta cai, ou a premissa sobe — com justificativa.
2.2 BENCHMARK COMPETITIVO — O QUE O CONSUMIDOR COMPRA HOJE
Marca | SKU / descrição | Tamanho (ml ou g) | Preço gôndola (R$) | Preço por 100 ml/g (R$) | Canal onde foi coletado | Posicionamento | Diferencial declarado no rótulo | Data e fonte da coleta
[EXEMPLO — apagar] | Creme hidratante corporal 200 g | 200 | 18.9 | 9.45 | Atacarejo | Mainstream | Hidratação 24h | 01/03/2026 — coleta PDV
Média do mercado |  | 200 | 18.9 | 9.45 | Média simples dos SKUs listados acima.
Menor preço por 100 ml/g |  |  |  | 9.45 | Piso da categoria — referência de entrada.
Maior preço por 100 ml/g |  |  |  | 9.45 | Teto da categoria — referência de premium.
SKUs mapeados | 1 |  |  |  | Abaixo de 5 SKUs, o benchmark não sustenta decisão de preço.
2.3 LEITURA COMPETITIVA
Pergunta | Resposta
Que espaço a categoria deixa vago (benefício, preço, tamanho, público)?
Por que o líder é líder — preço, distribuição, marca ou produto?
O que a Leite de Rosas tem que nenhum concorrente consegue copiar rápido?
Qual concorrente reage primeiro e como (preço, verba, cópia de conceito)?
Qual é a nossa vantagem sustentável depois de 12 meses de reação?

## 3. Formulação
3 · FORMULAÇÃO, TESTES E REGULATÓRIO
Especificação técnica alvo, plano de testes e trilha regulatória. Toda referência normativa deve ser confirmada com Assuntos Regulatórios.
3.1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ALVO
Parâmetro | Alvo | Faixa aceitável | Método / observação
Forma cosmética |  |  | Creme, loção, gel, emulsão O/A ou A/O, sabonete, aerossol, roll-on, stick.
pH |  |  | Coerente com o local de aplicação e com o sistema conservante.
Viscosidade |  |  | Informar aparelho, spindle e rotação usados na leitura.
Densidade |  |  | Impacta enchimento nominal e custo por unidade.
Cor e aspecto |  |  | Descrição visual e padrão de referência.
Fragrância |  |  | Fornecedor, código, dosagem e alergênicos a declarar.
Sistema conservante |  |  | Definir com o microbiologista; precisa passar no desafio microbiológico.
Teor de ativo claim-driver |  |  | O percentual que sustenta o claim. Sem isso, o claim não se defende.
Vida útil pretendida |  |  | Prazo de validade alvo; precisa de lastro em estabilidade.
Condições de armazenagem |  |  | Temperatura e umidade recomendadas.
Restrições de fórmula |  |  | Vegano, sem parabenos, sem álcool, hipoalergênico, sem teste animal, biodegradável.
3.2 TRILHA REGULATÓRIA (BRASIL)
Item | Situação | Responsável | Prazo | Referência de apoio (confirmar vigência) | Custo estimado (R$) | Concluído?
Enquadramento do grau de risco (1 ou 2) |  |  |  | RDC ANVISA nº 752/2022
Definição do caminho: notificação ou registro |  |  |  | RDC ANVISA nº 752/2022
Empresa com AFE/licença compatível |  |  |  | Lei 6.360/1976
Fórmula qualitativa e quantitativa aprovada |  |  |  | Dossiê técnico interno
Verificação de substâncias restritas/proibidas |  |  |  | Listas ANVISA vigentes
Rotulagem obrigatória revisada |  |  |  | Norma de rotulagem vigente
Comprovação de cada claim pretendido |  |  |  | Guia de claims / CONAR
Estudo de estabilidade (acelerada e normal) |  |  |  | Guia de estabilidade — ANVISA
Compatibilidade fórmula × embalagem |  |  |  | Protocolo interno
Desafio microbiológico (challenge test) |  |  |  | Protocolo interno / farmacopeia
Avaliação de segurança |  |  |  | Guia de segurança — ANVISA
Teste dermatológico / de irritabilidade |  |  |  | Laboratório clínico credenciado
Registro de marca e busca de colidência |  |  |  | INPI
Código de barras (GTIN) das apresentações |  |  |  | GS1 Brasil
Requisitos específicos do canal |  |  |  | Exigência de cliente
Custo regulatório total |  |  |  | Soma da coluna. Este valor entra como investimento no Ano 0 (aba 6). | 0
Avanço da trilha regulatória | 0% |  |  | Itens "Sim" sobre o total aplicável.
3.3 TESTES BÁSICOS — CATÁLOGO PADRÃO APLICÁVEL A TODO O PORTFÓLIO
Parâmetro | Valor |  |  |  | Comentário
Nº de variações de fórmula a testar | 1 |  |  |  | Este número alimenta automaticamente a coluna de variações da tabela abaixo.
Teste básico | Nº de variações | Valor unitário (R$/fórmula) | Custo total (R$) | Prazo (dias) | O que decide | Fonte do valor e do prazo
Time kill | 1 | 1264 | 1264 | 30 | Valida o desempenho antimicrobiano da fórmula ao longo do tempo de contato. | Valor e prazo informados pela equipe.
Teste de segurança após time kill (dermatológico) | 1 | 600 | 600 |  | Confirma a segurança cutânea da fórmula aprovada no time kill. Só começa depois dele. | Valor informado pela equipe. PRAZO A CONFIRMAR com o laboratório.
Eficácia (sniff test) + reemissões | 1 | 1900 | 1900 |  | Avalia a performance percebida de fragrância, incluindo as reemissões previstas no pacote. | Valor informado pela equipe. PRAZO A CONFIRMAR com o laboratório.
Apreciabilidade cosmética (user experience) | 1 | 1350 | 1350 |  | Mede a aceitação sensorial e a experiência de uso do produto. | Valor informado pela equipe. PRAZO A CONFIRMAR com o laboratório.
Subtotal dos testes básicos | 1 |  | 5114 | 30 | Custo do pacote básico para o número de variações informado. | Coluna de prazo somada como cenário sequencial.
Custo básico por variação de fórmula |  | 5114 |  | 30 | Referência rápida: quanto custa testar uma fórmula a mais. | Prazo em cenário paralelo (maior teste individual).
Pendência de prazo | Faltam 3 prazo(s) de teste básico — confirmar com o laboratório antes de fechar o cronograma da aba 8
Sequenciamento: o teste de segurança dermatológico só começa depois do time kill, então esses dois são obrigatoriamente sequenciais. Sniff test e apreciabilidade cosmética podem correr em paralelo com eles. Use a linha de prazo sequencial como teto e a de prazo paralelo como piso ao montar o cronograma.
3.4 TESTES ESPECÍFICOS POR TIPO DE PRODUTO E COMPLEMENTARES
Teste | Tipo de produto / aplicação | Valor unitário (R$) | Custo total (R$) | Prazo (dias) | O que decide | Laboratório / fornecedor
Estabilidade acelerada | Todos |  |  |  | Antecipa separação, alteração de cor, odor e pH.
Estabilidade normal / prateleira | Todos |  |  |  | Confirma a validade que vai no rótulo.
Compatibilidade com a embalagem | Todos |  |  |  | Migração, deformação, perda de fragrância, alteração de cor.
Desafio microbiológico (challenge test) | Todos |  |  |  | Valida o sistema conservante ao longo da vida útil.
Eficácia antitranspirante / gravimetria | Desodorante antitranspirante |  |  |  | Sustenta claim de proteção e de duração.
Teste de válvula, pressão e vazão | Aerossol e sprays |  |  |  | Segurança e desempenho do sistema pressurizado.
Granulometria e escoamento | Talcos e pós |  |  |  | Sensorial, uniformidade de aplicação e envase.
Viscosidade e estabilidade de emulsão em ciclos | Desodorante líquido, loções e cremes |  |  |  | Comportamento sob variação térmica.
Teste de espuma e enxágue | Sabonetes e produtos de banho |  |  |  | Percepção de rendimento e limpeza.
Teste de manchamento em tecido | Desodorantes e cremes |  |  |  | Reclamação recorrente da categoria.
Teste de uso em casa (HUT) | Todos |  |  |  | Verifica se o produto entrega na rotina real.
Teste de conceito com consumidor | Todos |  |  |  | Intenção de compra e clareza do benefício.
Piloto industrial (scale-up) | Todos |  |  |  | Prova que a fórmula se reproduz na escala real.
Teste de transporte e paletização | Todos |  |  |  | Evita avaria e vazamento na distribuição.
Subtotal dos testes específicos |  | 0 | 0 | 0 | Custo total já multiplicado pelo número de variações.
3.5 CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE TESTES
Consolidado | Valor |  |  |  | Comentário
Custo total do plano de testes | 5114 |  |  |  | Básicos + específicos. Entra como investimento no Ano 0 da aba 6.
Prazo do plano — cenário sequencial | 30 |  |  |  | Teto: um teste depois do outro. Em dias.
Prazo do plano — cenário paralelo | 30 |  |  |  | Piso: maior teste individual. O prazo real fica entre os dois. Em dias.
Custo de testes por variação adicional | 5114 |  |  |  | Quanto custa levar mais uma fórmula candidata até o fim do plano. Use este número para decidir quantas variações vale a pena testar.
Note on A20: Define se o caminho é notificação ou registro. É a primeira decisão regulatória.
Note on A21: Grau 2 é mais lento e mais caro. Precisa entrar no cronograma da aba 8.
Note on A22: Se a produção for terceirizada, o co-packer precisa ter a habilitação correspondente.
Note on A23: Versão congelada da fórmula que vai para o dossiê.
Note on A24: Cheque cada matéria-prima contra as listas vigentes antes de fechar a fórmula.
Note on A25: Composição em INCI, lote, validade, conteúdo, SAC, responsável técnico, origem.
Note on A26: Claim sem estudo é passivo jurídico e risco de mídia. Um estudo por claim.
Note on A27: Sustenta a validade declarada. Começa cedo porque é o item mais longo do cronograma.
Note on A28: Migração, deformação, perda de fragrância, alteração de cor.
Note on A29: Valida o sistema conservante ao longo da vida útil.
Note on A30: Dossiê de segurança do produto acabado.
Note on A31: Obrigatório se houver claim dermatológico ou público sensível.
Note on A32: Feito antes de investir em arte e ferramental.
Note on A33: Um por SKU e por múltiplo logístico.
Note on A34: Alguns varejistas exigem laudo, ficha técnica e cadastro próprios.
Note on B40: Cada variação de fórmula é testada separadamente. Três variações multiplicam o custo básico por três.
Note on E44: Prazo ainda não informado — confirmar com o laboratório antes de fechar o cronograma da aba 8.
Note on E45: Prazo ainda não informado — confirmar com o laboratório antes de fechar o cronograma da aba 8.
Note on E46: Prazo ainda não informado — confirmar com o laboratório antes de fechar o cronograma da aba 8.

## 4. Embalagem
4 · EMBALAGEM, ROTULAGEM E LOGÍSTICA
O custo unitário lançado aqui alimenta automaticamente o BOM da aba 5. O ferramental alimenta o investimento da aba 6.
4.1 ESTRUTURA DE EMBALAGEM, FORNECIMENTO E FERRAMENTAL
Esta aba trata de especificação, fornecedor, lote mínimo, prazo e ferramental. O custo por componente é lançado na aba 5 (bloco 5.3), que é a fonte única de custo — aqui o total aparece apenas como consulta.
Componente | Material | Especificação | Fornecedor | MOQ (un.) | Lead time (dias) | Nível na embalagem | Ferramental / capex (R$) | Un. por caixa
Embalagem primária (frasco/pote/bisnaga) |  | PEAD, PET, PP, vidro, alumínio
Tampa / válvula / dosador |  | Rosca, flip-top, pump, spray, roll-on
Vedação / lacre |  | Selo de indução, lacre de segurança
Rótulo ou decoração |  | Autoadesivo, sleeve, serigrafia, in-mould
Cartucho / estojo |  | Cartão duplex, quando houver
Caixa de embarque |  | Papelão ondulado; define paletização
Filme / material de palete |  | Stretch, cantoneira
Outro componente |  | Brinde, aplicador, encarte
Custo de embalagem por unidade (calculado na aba 5) | [5 empty] | 0 | 0
Maior lead time (caminho crítico de suprimentos) |  |  |  |  | 0
Maior MOQ (lote mínimo que trava o projeto) |  |  |  | 0
Capital imobilizado no primeiro lote de embalagem | [5 empty] | 0 | MOQ máximo × custo de embalagem por unidade. Em cenário de caixa curto, este número costuma pesar mais que o ferramental.
4.2 ROTULAGEM — CHECKLIST DE CONTEÚDO OBRIGATÓRIO E DE MARCA
Item do rótulo | Está previsto na arte? | Responsável | Observação
Nome do produto e função
Marca e identidade visual conforme manual (rosa institucional)
Conteúdo nominal
Composição completa em nomenclatura INCI
Modo de uso
Advertências e restrições de uso
Lote e prazo de validade
Identificação do fabricante ou importador e CNPJ
Responsável técnico
SAC, e-mail e site
Número de notificação ou registro, quando exigido
Código de barras GTIN
Origem do produto
Selos e certificações (vegano, cruelty-free, reciclável) com lastro
Claims aprovados pelo regulatório e pelo jurídico
Completude da arte | 0% |  | A arte não vai para fotolito abaixo de 100%.
4.3 DADOS LOGÍSTICOS
Parâmetro | Valor | Unidade | Observação
Unidades por caixa de embarque |  | un. | Define o múltiplo de venda e a política de pedido mínimo.
Caixas por camada |  | cx
Camadas por palete |  | camadas
Peso bruto da caixa |  | kg | Impacta frete e ergonomia.
Cubagem da caixa |  | m³ | Produto leve e volumoso encarece frete por unidade.
Empilhamento máximo |  | paletes
Caixas por palete | 0 | cx | Calculado: caixas por camada × camadas por palete.
Unidades por palete | 0 | un. | Calculado: caixas por palete × unidades por caixa.

## 5. Custos
5 · FICHA DE CUSTO DO PRODUTO E FORMAÇÃO DE PREÇO
Quatro grupos de custo (fórmula · embalagem · MOD · GGF) mais outros custos de produção, depois impostos de venda e margem bruta.
5.1 PARÂMETROS DA UNIDADE E DO LOTE
Parâmetro | Valor | Unidade | Comentário
Gramatura declarada no rótulo |  | g ou ml | Conteúdo nominal. É o que o consumidor lê e o que a fiscalização cobra.
Sobre-enchimento médio | 1% | % | Quanto se enche a mais para nunca ficar abaixo do nominal. Encher 202 g para declarar 200 g é custo puro e quase sempre esquecido.
Gramatura efetiva envasada | 0 | g ou ml | Calculado: gramatura declarada × (1 + sobre-enchimento). É esta que consome matéria-prima.
Perda de granel no processo e no envase | 2% | % | Resíduo de tanque, tubulação, purga de linha e reprocesso descartado.
Tamanho do lote de produção |  | un. | O custo unitário muda com o lote. Sem definir o lote, o custeio de MOD e GGF é ficção.
Velocidade da linha |  | un./h | Produção efetiva por hora, já considerando as paradas normais.
Horas de produção do lote | 0 | h | Calculado: lote ÷ velocidade.
Horas de setup, limpeza e troca de lote |  | h | Higienização entre lotes é obrigatória em cosmético e costuma pesar mais que a própria produção em lote pequeno.
Horas totais ocupadas pelo lote | 0 | h | Calculado: produção + setup. É esta hora que MOD e GGF cobram.
5.2 GRUPO 1 — MATÉRIAS-PRIMAS DA FORMULAÇÃO
O custo da matéria-prima é o preço posto na fábrica MENOS os impostos que a empresa recupera na compra. Lançar o preço da nota cheio superestima o custo e faz o produto parecer menos rentável do que é. Confirme com a Contabilidade quais créditos o regime tributário da empresa aproveita.
Matéria-prima | Função / INCI | % na fórmula | Unidade | Preço bruto (R$/kg) | Frete inbound (R$/kg) | Impostos recuperáveis (%) | Custo líquido (R$/kg) | Perda específica (%) | Custo por unidade (R$) | % do custo | Fornecedor / observação
[EXEMPLO — apagar] Água purificada | Aqua — veículo | 70% | kg | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Subtotal · matérias-primas da formulação |  | 70% | [6 empty] | 0 | 0%
Validação do fechamento da fórmula |  | AJUSTAR
Enquanto a soma dos percentuais não fechar 100%, o custo por quilo de granel está errado.
5.3 GRUPO 2 — EMBALAGEM
Uma linha por componente, dos três níveis: primária (contato com o produto), secundária (cartucho, display) e terciária (caixa de embarque, filme, palete). Na coluna Origem, diga se o item é comprado pronto ou transformado internamente — se for transformado, calcule o custo por peça em 5.4 e traga o resultado para a coluna de preço.
Componente | Origem | Qtd por unidade | Unidade | Preço bruto (R$/un.) | Frete inbound (R$/un.) | Impostos recuperáveis (%) | Custo líquido (R$/un.) | Refugo (%) | Custo por unidade (R$) | % do custo | Fornecedor / nível
Embalagem primária (frasco, pote, bisnaga, lata) |  |  | un. | [7 empty] | Primária
Tampa, válvula, pump ou dosador |  |  | un. | [7 empty] | Primária
Lacre, selo de indução ou vedante |  |  | un. | [7 empty] | Primária
Rótulo, sleeve ou decoração |  |  | un. | [7 empty] | Primária
Cartucho ou estojo |  |  | un. | [7 empty] | Secundária
Bula, encarte ou brinde |  |  | un. | [7 empty] | Secundária
Caixa de embarque |  |  | un. | [7 empty] | Terciária
Filme, cantoneira e palete |  |  | un. | [7 empty] | Terciária
Outro componente |  |  | un.
Subtotal · embalagem | [8 empty] | 0 | 0%
5.4 CALCULADORA — COMPONENTE DE EMBALAGEM TRANSFORMADO INTERNAMENTE
Use quando a empresa compra resina e produz a peça (injeção, sopro, extrusão) em vez de comprar pronta. O resultado da última linha é o que deve ir para a coluna Preço bruto do componente correspondente em 5.3, com frete e impostos recuperáveis zerados, porque já estão embutidos aqui.
Parâmetro | Valor | Unidade | Comentário
Peso da peça |  | g | Peso da peça acabada, não da resina carregada.
Preço da resina |  | R$/kg | Polietileno, PP, PET, PVC. Já líquido dos impostos recuperáveis.
Percentual de masterbatch e aditivos | 2% | % | Pigmento, antiestático, UV.
Preço do masterbatch |  | R$/kg | Costuma custar várias vezes o preço da resina base.
Custo de material por peça | 0 | R$/peça | Calculado: peso × preço ponderado de resina e masterbatch.
Refugo de transformação | 3% | % | Partida de máquina, peça fora de especificação, galho e canal.
Custo de material com refugo | 0 | R$/peça | Calculado: custo de material ÷ (1 − refugo). Material reciclado internamente reduz esta perda — registre na observação.
Cavidades do molde | 1 | cavidades | Quantas peças saem por ciclo.
Tempo de ciclo |  | segundos | Do fechamento à extração.
Peças por hora | 0 | peças/h | Calculado: 3600 ÷ ciclo × cavidades.
Custo hora-máquina de transformação |  | R$/h | Energia, MOD da injetora, manutenção e depreciação da máquina. Se preferir, use a taxa de GGF por hora calculada em 5.6.
Custo de transformação por peça | 0 | R$/peça | Calculado: hora-máquina ÷ peças por hora.
Amortização do molde por peça |  | R$/peça | Valor do molde ÷ número de peças que ele produzirá na vida útil. Zero se o molde já estiver amortizado.
CUSTO TOTAL DA PEÇA TRANSFORMADA | 0 | R$/peça | Leve este valor para a coluna Preço bruto do componente correspondente em 5.3.
5.5 GRUPO 3 — MÃO DE OBRA DIRETA (MOD)
Só as pessoas que colocam a mão no produto. Supervisão, PCP, qualidade e almoxarifado são indiretos e entram no GGF (5.6). O fator de encargos transforma salário em custo real: encargos sociais, férias, 13º, FGTS, rescisão, vale-transporte, alimentação e plano de saúde. Peça o número ao RH em vez de estimar.
Função | Nº de pessoas | Salário mensal (R$) | Fator de encargos | Custo mensal (R$) | Horas produtivas/mês | Custo-hora (R$) | Horas no lote | Custo no lote (R$) | Custo por unidade (R$) | % do custo | Observação
Operador de fabricação do granel |  |  | 1.8 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Operador de envase |  |  | 1.8 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Operador de embalagem e encaixotamento |  |  | 1.8 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Auxiliar de linha |  |  | 1.8 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Líder de linha |  |  | 1.8 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Subtotal · mão de obra direta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
O fator de encargos vem preenchido com 1,80 apenas como ordem de grandeza usual em indústria CLT — substitua pelo número real do RH. 176 horas/mês equivalem a 8 h em 22 dias úteis; ajuste conforme a jornada e os turnos praticados.
5.6 GRUPO 4 — GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO (GGF)
Tudo que a fábrica consome e não dá para apontar direto no produto. Rateado por hora ocupada de linha: GGF mensal ÷ horas produtivas da fábrica no mês = taxa por hora; a taxa multiplica as horas do lote e divide pelas unidades. Quem rateia por unidade produzida distorce o custo de produto lento contra produto rápido.
Item de GGF | Natureza | Valor mensal (R$) | Comentário
Depreciação de máquinas, moldes e instalações | Fixo |  | Mesmo parado, o ativo se deprecia.
Manutenção preventiva e corretiva | Misto |  | Peças, contratos e mão de obra de manutenção.
Energia elétrica da produção | Variável |  | Se houver medição por linha, considere tratar como custo direto.
Água, vapor, ar comprimido e utilidades | Variável |  | Água purificada tem custo próprio de tratamento em cosmético.
Tratamento de efluentes e resíduos | Misto |  | Descarte de granel reprovado e lavagem de tanque.
Supervisão de produção e PCP | Fixo |  | Não é MOD: não põe a mão no produto.
Laboratório, controle de qualidade e microbiologia | Fixo |  | Estrutura; as análises por lote entram em 5.7.
Almoxarifado, movimentação e empilhadeira | Fixo |  | Recebimento, separação e abastecimento de linha.
Limpeza, sanitização e produtos de higienização | Misto |  | Custo alto e recorrente em linha de cosmético.
Segurança do trabalho, EPI e uniformes | Fixo
Ocupação: aluguel, condomínio, IPTU e seguros | Fixo |  | Ou custo de oportunidade do imóvel próprio.
Outros gastos indiretos de fabricação
GGF total mensal |  | 0
Rateio do GGF | Valor | Unidade | Comentário
Horas produtivas da fábrica no mês |  | h | Horas em que as linhas efetivamente rodam. Usar a capacidade teórica joga custo para debaixo do tapete.
Taxa de GGF por hora | 0 | R$/h | Calculado: GGF mensal ÷ horas produtivas.
GGF rateado por unidade | 0 | R$/un. | Calculado: taxa por hora × horas do lote ÷ unidades do lote.
GGF variável medido por unidade |  | R$/un. | Só se algum indireto for medido direto na unidade e não estiver na tabela acima. Cuidado para não contar duas vezes.
Total de GGF por unidade | 0 | R$/un. | Calculado: rateio + variável medido.
5.7 GRUPO 5 — OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO
Custos reais que não cabem nos quatro grupos clássicos e que costumam sumir da conta. Cada linha tem a sua própria forma de cálculo, indicada na segunda coluna.
Item | Forma de cálculo | Valor informado | Unidade | Referência |  |  |  |  | Custo por unidade (R$) | % do custo | Observação
Análises de qualidade por lote | Valor por lote ÷ lote |  | R$/lote | MP, granel, produto acabado, contraprova |  |  |  |  | 0
Amostras de retenção e contraprova | Unidades retidas × custo |  | un./lote | Produto que sai do lote e não é vendido |  |  |  |  | 0
Amortização de ferramental e moldes | Valor ÷ unidades projetadas |  | R$ total | [5 empty] | 0 |  | Informe as unidades projetadas na coluna Referência
Royalties e licenciamento | % sobre o preço de tabela |  | % | Marca licenciada, personagem, fragrância exclusiva |  |  |  |  | 0
Taxa de terceirização (toll manufacturing) | Valor por unidade |  | R$/un. | Se usar, zere MOD e GGF: já estão na taxa |  |  |  |  | 0
Perda por obsolescência e validade | % sobre material |  | % | Embalagem com arte trocada, granel vencido |  |  |  |  | 0
Custo financeiro do estoque | Material × taxa × dias ÷ 360 |  | % ao ano | [5 empty] | 0 |  | Informe os dias de estoque na coluna Referência
Outro custo de produção | Valor por unidade |  | R$/un. | [5 empty] | 0
Subtotal · outros custos de produção | [8 empty] | 0 | 0%
5.8 FICHA DE CUSTO CONSOLIDADA
Grupo de custo | Custo por unidade (R$) | % do custo industrial | Custo do lote (R$) | O que entra
Grupo 1 · Matérias-primas da formulação | 0 | 0% | 0 | Insumos da fórmula, líquidos de impostos recuperáveis, com frete de entrada e perdas.
Grupo 2 · Embalagem | 0 | 0% | 0 | Primária, secundária e terciária, compradas prontas ou transformadas internamente.
Grupo 3 · Mão de obra direta | 0 | 0% | 0 | Quem põe a mão no produto, com encargos, rateado pelas horas do lote.
Grupo 4 · Gastos gerais de fabricação | 0 | 0% | 0 | Indiretos da fábrica rateados por hora ocupada de linha.
Grupo 5 · Outros custos de produção | 0 | 0% | 0 | Qualidade, ferramental, obsolescência, terceirização e custo financeiro do estoque.
CUSTO INDUSTRIAL TOTAL (CPV unitário) | 0 | 0% | 0 | Soma dos cinco grupos. É a base de toda a precificação abaixo.
5.9 IMPOSTOS DE VENDA E FORMAÇÃO DO PREÇO
Dois comportamentos diferentes. IPI e ICMS-ST são tributos POR FORA: entram na nota, o cliente paga, mas não são receita da empresa — passam direto para o governo. ICMS próprio, PIS e COFINS são POR DENTRO: já estão embutidos no preço de tabela e saem como dedução da receita bruta. Confirme com a Contabilidade as alíquotas do regime tributário e do estado de destino antes de decidir preço.
Item | Valor | Unidade | Comentário
Preço de tabela (sem IPI e sem ST) |  | R$/un. | O preço que sai na nota como valor da mercadoria. É a receita bruta da empresa.
Alíquota de IPI |  | % | Por fora. Depende da NCM do produto.
Alíquota de ICMS próprio |  | % | Por dentro. Varia por estado de origem e destino.
Alíquota de PIS | 1.65% | % | Por dentro. Valor usual do regime não cumulativo — confirme o seu.
Alíquota de COFINS | 7.6% | % | Por dentro. Valor usual do regime não cumulativo — confirme o seu.
MVA / IVA-ST |  | % | Margem de valor agregado da substituição tributária. Em higiene pessoal e cosméticos quase sempre há ST, e é ela que infla o preço na nota.
Alíquota de ICMS no destino (para a ST) |  | % | Alíquota interna do estado onde o produto será vendido ao consumidor.
Descontos, bonificações e devoluções |  | % | Sobre o preço de tabela. É o vazamento invisível da margem: verba de encarte, bonificação em produto, rebate e devolução.
Valor do IPI | 0 | R$/un. | Calculado: preço de tabela × alíquota de IPI.
Base de cálculo da ST | 0 | R$/un. | Calculado: (preço de tabela + IPI) × (1 + MVA).
Valor do ICMS-ST retido | 0 | R$/un. | Calculado: ICMS sobre a base de ST menos o ICMS próprio já destacado.
VALOR TOTAL NA NOTA (o que o cliente paga) | 0 | R$/un. | Calculado: preço de tabela + IPI + ST. Este é o custo de aquisição do varejo, não o preço de tabela.
Da receita bruta à margem | Valor | Unidade | Comentário
Receita bruta | 0 | R$/un. | Igual ao preço de tabela. IPI e ST não são receita.
(−) ICMS próprio | 0 | R$/un. | Por dentro do preço.
(−) PIS | 0 | R$/un. | Por dentro do preço.
(−) COFINS | 0 | R$/un. | Por dentro do preço.
(−) Descontos, bonificações e devoluções | 0 | R$/un.
RECEITA LÍQUIDA | 0 | R$/un. | Calculado: receita bruta menos tributos por dentro e deduções comerciais.
(−) Custo industrial (CPV) | 0 | R$/un. | Puxado da ficha consolidada em 5.8.
MARGEM BRUTA | 0 | R$/un. | Calculado: receita líquida menos custo industrial.
Margem bruta (%) | 0% | % | Calculado: margem bruta ÷ receita líquida. É a margem que a Diretoria persegue.
Markup sobre o custo industrial | 0 | x | Calculado: preço de tabela ÷ custo industrial.
Despesas variáveis de venda | Valor | Unidade | Comentário
Comissão de representantes |  | % | Sobre o preço de tabela.
Frete de saída e armazenagem |  | % | Se o frete for por conta da empresa (CIF).
Verba de trade e ações de canal |  | % | Contratos de gôndola, encarte, ponto extra.
(−) Total de despesas variáveis | 0 | R$/un. | Calculado sobre o preço de tabela.
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO | 0 | R$/un. | Calculado: margem bruta menos despesas variáveis de venda.
Margem de contribuição (%) | 0% | % | Calculado: margem de contribuição ÷ receita líquida.
5.10 DO PREÇO DE PRATELEIRA PARA TRÁS
O consumidor decide pelo preço de prateleira, não pelo nosso preço de tabela. Este bloco desce da prateleira até a fábrica e mostra qual preço de tabela cabe dentro do preço que o mercado aceita — e qual margem bruta sobra.
Item | Valor | Unidade | Comentário
Preço de prateleira alvo (com impostos) |  | R$/un. | Ancorado no benchmark de PDV da aba 2. Comece pelo que o consumidor aceita pagar.
Markup do varejo |  | % | Quanto o cliente marca sobre o custo de aquisição. Atacarejo, farma e varejo tradicional são muito diferentes entre si.
Custo de aquisição do varejo | 0 | R$/un. | Calculado: preço de prateleira ÷ (1 + markup do varejo). É o valor total da nota que o cliente aceita pagar.
Fator de conversão nota → tabela | 1 | × | Calculado: quanto o valor da nota é maior que o preço de tabela, considerando IPI e ST.
Preço de tabela implícito no preço de prateleira | 0 | R$/un. | Calculado: custo de aquisição ÷ fator de conversão. É o máximo que dá para cobrar mantendo o preço de prateleira alvo.
Desvio do preço de tabela praticado |  | % | Positivo significa que o nosso preço de tabela estoura o preço de prateleira alvo: ou o varejo comprime a própria margem, ou o produto sai mais caro na gôndola.
Margem bruta-alvo | 0% | % | Puxado da aba 1 (célula 1.3).
Fator de margem disponível | 0.9075 | fator | Calculado. Se este fator for zero ou negativo, nenhum preço atinge a margem-alvo: os impostos e as despesas variáveis já consomem tudo.
Preço de tabela mínimo para a margem-alvo | 0 | R$/un. | Calculado: custo industrial ÷ fator de margem disponível.
Valor mínimo na nota | 0 | R$/un. | Calculado: preço de tabela mínimo × fator de conversão.
Preço de prateleira mínimo | 0 | R$/un. | Calculado: valor mínimo na nota × (1 + markup do varejo). Compare com o teto da categoria no benchmark da aba 2.
VEREDITO DE PRECIFICAÇÃO | Preencha as premissas |  | Compara a margem de contribuição calculada com a margem-alvo do briefing.
5.11 PONTO DE EQUILÍBRIO
Item | Valor | Unidade | Comentário
Custos fixos incrementais mensais |  | R$/mês | Só o que o projeto adiciona: pessoas, aluguel de linha, sistema, depreciação do ferramental.
Investimento de marketing mensal |  | R$/mês | Mídia, trade, degustação, encarte, ativação.
Compromisso fixo mensal total | 0 | R$/mês | Calculado: fixos + marketing.
Volume mensal de equilíbrio | 0 | un./mês | Calculado: compromisso fixo ÷ margem de contribuição unitária.
Volume mensal previsto (Ano 1) | 0 | un./mês | Puxado da aba 1: meta do Ano 1 ÷ 12.
Folga sobre o ponto de equilíbrio | 0% | % | Calculado. Negativo significa que a meta não cobre nem o ponto de equilíbrio.
Lotes por mês no volume previsto | 0 | lotes/mês | Calculado: volume previsto ÷ tamanho do lote. Menos de um lote por mês significa que o rateio de MOD e GGF em 5.1 está otimista.
5.12 SENSIBILIDADE
Cenário | Variação no preço de tabela | Variação no custo industrial | Preço de tabela (R$) | Receita líquida (R$) | Custo industrial (R$) | Margem bruta (R$) | Margem bruta (%) | Margem de contribuição (%)
Estresse duplo | -10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Preço sob pressão | -10% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Custo sob pressão | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Base | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Cenário favorável | 5% | -5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Pior margem de contribuição entre os cenários | [7 empty] | 0%
Se a margem no cenário de estresse duplo já fica abaixo do alvo, o projeto não tem folga para negociar preço com o varejo nem para absorver reajuste de matéria-prima. Em caixa curto, projeto sem folga vira prejuízo no primeiro reajuste.

## 6. Viabilidade
6 · VIABILIDADE ECONÔMICA — 3 ANOS
Puxa preço e custo da aba 5 e investimentos das abas 3 e 4. Preencha apenas crescimento, percentuais de despesa e taxa de desconto.
6.1 PREMISSAS
Premissa | Valor |  |  |  | Comentário
Crescimento de volume — Ano 2 | 25% |  |  |  | Sobre o volume do Ano 1. Lançamento costuma crescer no Ano 2 pela distribuição, não pelo giro.
Crescimento de volume — Ano 3 | 15% |  |  |  | Maturação. Crescimento de dois dígitos altos no Ano 3 precisa de justificativa.
Marketing e trade (% da receita líquida) | 8% |  |  |  | Inclui mídia, trade, encarte e ativação de PDV.
Despesas comerciais e estrutura (% da RL) | 6% |  |  |  | Comissão, representação, estrutura de vendas alocada.
Taxa de desconto anual | 18% |  |  |  | Custo de capital. Em cenário de caixa curto e dívida cara, o piso é o custo da dívida — alinhar com a Diretoria Financeira.
Outros investimentos no Ano 0 |  |  |  |  | Consultoria, arte, fotografia, ativação de lançamento, cadastro em clientes.
Valores de crescimento e de despesa são ilustrativos — substitua pelos seus.
6.2 DEMONSTRATIVO INCREMENTAL DO PROJETO
Linha | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Comentário
Volume (un.) |  | 0 | 0 | 0 | Ano 1 vem da meta do briefing; Anos 2 e 3 aplicam o crescimento premissado.
Preço de fábrica (R$/un.) |  | 0 | 0 | 0 | Puxado da aba 5. Mantido nominal — sem reajuste. Se houver política de preço, ajuste aqui.
Receita bruta |  | 0 | 0 | 0 | Volume × preço de fábrica.
Receita líquida |  | 0 | 0 | 0 | Volume × receita líquida unitária da aba 5 (já descontados impostos e verbas).
(−) Custo industrial |  | 0 | 0 | 0 | Volume × CPV unitário da aba 5.
► Margem bruta |  | 0 | 0 | 0 | Receita líquida − custo industrial. As despesas variáveis de venda estão detalhadas na aba 5.
(−) Marketing e trade |  | 0 | 0 | 0 | Percentual da receita líquida definido em 6.1.
(−) Despesas comerciais e estrutura |  | 0 | 0 | 0 | Percentual da receita líquida definido em 6.1.
► Resultado contributivo do projeto |  | 0 | 0 | 0 | O que o projeto devolve ao caixa antes de investimento e de rateio de fixos corporativos.
6.3 INVESTIMENTO (ANO 0) E FLUXO DE CAIXA
Linha | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Comentário
Ferramental e moldes | 0 |  |  |  | Puxado da aba 4.
Regulatório | 0 |  |  |  | Puxado da aba 3.
Pesquisa, desenvolvimento e testes | 5114 |  |  |  | Puxado da aba 3.
Capital de giro — primeiro lote de embalagem | 0 |  |  |  | Puxado da aba 4. MOQ máximo × custo de embalagem por unidade.
Outros investimentos | 0 |  |  |  | Definido em 6.1.
► Investimento total | 5114 |  |  |  | Soma das linhas acima. Compare com o capex máximo autorizado no briefing.
Fluxo de caixa livre | -5114 | 0 | 0 | 0 | Ano 0 negativo (desembolso); anos seguintes, o resultado contributivo.
Fluxo de caixa acumulado | -5114 | -5114 | -5114 | -5114 | Quando vira positivo, o projeto se pagou.
6.4 INDICADORES DE DECISÃO
Indicador | Resultado |  |  |  | Leitura
VPL (Valor Presente Líquido) | -5114 |  |  |  | Positivo, o projeto cria valor acima do custo de capital. Negativo, destrói.
TIR (Taxa Interna de Retorno) | n/d |  |  |  | Compare com a taxa de desconto de 6.1. Abaixo dela, o dinheiro rende mais em outro lugar.
Payback (anos) | Acima de 3 anos |  |  |  | Em caixa curto, payback acima de 24 meses é decisão de Diretoria, não de área.
ROI em 3 anos | -100% |  |  |  | Retorno acumulado sobre o investimento do Ano 0.
Investimento × capex autorizado | Capex não informado no briefing |  |  |  | Confronta o investimento total com o teto declarado na aba 1.
Margem bruta consolidada — Ano 1 | 0% |  |  |  | Deve bater com a margem bruta unitária da aba 5. Divergência indica premissa inconsistente.

## 7. Scorecard
7 · SCORECARD DE PRIORIZAÇÃO DE PORTFÓLIO
Pesos somam 100%. Notas de 1 a 5. O score ponderado define a ordem da fila de desenvolvimento.
7.1 CRITÉRIOS
Critério | Peso | Nota (1-5) | Ponderado | Como pontuar
Aderência à estratégia e à marca | 15% |  |  | 5 = usa o território da Leite de Rosas sem forçar. 1 = marca não tem autoridade nenhuma nessa promessa.
Tamanho da oportunidade (SOM) | 15% |  |  | Ancorar no SOM da aba 2. 5 = move o ponteiro do faturamento. 1 = nicho que não paga o esforço.
Margem de contribuição | 15% |  |  | Ancorar no percentual da aba 5. 5 = bem acima da margem média da casa. 1 = abaixo do alvo.
Investimento requerido (quanto menor, melhor) | 10% |  |  | 5 = quase sem capex, roda em ativo existente ou terceirizado. 1 = exige linha nova.
Velocidade até o mercado | 10% |  |  | 5 = na gôndola em até 6 meses. 1 = mais de 18 meses.
Complexidade técnica e regulatória (quanto menor, melhor) | 8% |  |  | 5 = fórmula conhecida, grau de risco 1. 1 = tecnologia nova e registro exigido.
Sinergia fabril e logística | 7% |  |  | 5 = mesma linha, mesmo fornecedor, mesma caixa. 1 = tudo novo.
Força do conceito para o consumidor | 10% |  |  | Ancorar em teste de conceito. 5 = intenção de compra alta e benefício claro. 1 = ninguém entendeu.
Baixo risco de canibalização (quanto menor, melhor) | 5% |  |  | 5 = volume vem de fora da casa. 1 = tira volume direto do carro-chefe.
Sustentabilidade da vantagem | 5% |  |  | 5 = difícil de copiar em 12 meses. 1 = concorrente replica em um trimestre.
Soma dos pesos | 100% |  |  | OK — pesos somam 100%
SCORE PONDERADO (1 a 5) |  | 0 | 0 | Soma dos ponderados. A coluna C mostra quantos critérios já foram pontuados — abaixo de 10, o score está incompleto.
CLASSIFICAÇÃO | Incompleto — pontue todos os critérios |  |  | Faixas de corte definidas pela gestão de portfólio. Ajuste-as se a régua da casa for outra.
7.2 COMPARATIVO COM OUTROS PROJETOS DA FILA
Projeto | Score | Investimento (R$) | Payback (anos) | Situação
Este projeto | 0 | 5114 | Acima de 3 anos | Incompleto — pontue todos os critérios
Posição deste projeto na fila | 1 |  |  | Ranking por score entre os projetos listados. Preencha os concorrentes internos para a comparação fazer sentido.

## 8. Cronograma
8 · CRONOGRAMA STAGE-GATE
Preencha a data de início e as durações. As datas de término e o encadeamento são calculados.
8.1 ÂNCORA DO CRONOGRAMA
| Parâmetro | Valor |  |  |  | Comentário
| Data de início do projeto |  |  |  |  | Sem esta data, nenhuma outra é calculada.
8.2 FASES E GATES
# | Fase / entrega | Gate de saída | Início | Duração (dias) | Término | Responsável | % concluído | Status
1 | Exploração e abertura do briefing | G0 — ideia aprovada |  | 10 |  |  | 0%
2 | Pesquisa de mercado e benchmark de PDV | G1 — conceito validado |  | 20 |  |  | 0%
3 | Definição de conceito e teste com consumidor | G1 — conceito validado |  | 25 |  |  | 0%
4 | Desenvolvimento de fórmula em bancada | G2 — viabilidade técnica |  | 45 |  |  | 0%
5 | Definição de embalagem e cotação de fornecedores | G2 — viabilidade técnica |  | 30 |  |  | 0%
6 | Custeio, precificação e caso de negócio | G2 — viabilidade econômica |  | 15 |  |  | 0%
7 | Aprovação do gate de investimento | G3 — GO de desenvolvimento |  | 10 |  |  | 0%
8 | Estabilidade, compatibilidade e microbiologia | G3 — dossiê técnico |  | 90 |  |  | 0%
9 | Regulatório: notificação ou registro | G3 — regularização |  | 45 |  |  | 0%
10 | Design de embalagem, arte e fotolito | G4 — arte liberada |  | 40 |  |  | 0%
11 | Ferramental, amostras e aprovação de fornecedores | G4 — suprimentos prontos |  | 60 |  |  | 0%
12 | Piloto industrial e validação de linha | G4 — processo validado |  | 20 |  |  | 0%
13 | Cadastro comercial, GTIN e ficha técnica | G5 — pronto para vender |  | 15 |  |  | 0%
14 | Produção do primeiro lote | G5 — estoque disponível |  | 20 |  |  | 0%
15 | Sell-in e lançamento no canal prioritário | G5 — produto na gôndola |  | 30 |  |  | 0%
16 | Acompanhamento pós-lançamento (90 dias) | Revisão de KPIs |  | 90 |  |  | 0%
| Duração total (sequencial) |  |  | 565 |  | Cenário 100% sequencial. | 0%
| Duração em meses |  |  | 18.8333
| Data prevista de gôndola |  |  |  |  | Término da fase de sell-in e lançamento.
| Dias restantes até a gôndola |  |  |  |  | Recalcula sozinho a cada abertura do arquivo.
8.3 PARALELIZAÇÃO — ONDE DÁ PARA GANHAR TEMPO
O cálculo acima é sequencial e propositalmente pessimista: serve de teto. Na prática, estabilidade, regulatório, arte e ferramental correm em paralelo, e é aí que se ganham meses. Estabilidade é quase sempre o caminho crítico — comece por ela assim que a fórmula estiver congelada, não depois da arte aprovada. Em cenário de caixa curto, atrasar o ferramental até a fórmula estar validada evita imobilizar dinheiro em molde de um produto que ainda pode mudar. Registre aqui, fase a fase, o que roda em paralelo e qual é a dependência real entre elas.
Formulas:
Término = IF([Término, row above]="","",[Término, row above]-TODAY())
Note on C6: Data em que a primeira fase começa. Todas as demais datas derivam desta.

## 9. Riscos
9 · MATRIZ DE RISCOS DO PROJETO
Probabilidade e impacto de 1 a 5. Severidade e nível são calculados. Risco sem dono e sem prazo não é risco tratado.
9.1 RISCOS MAPEADOS
# | Risco | Categoria | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Severidade | Nível | Mitigação | Responsável | Prazo
1 | Custo de matéria-prima acima do orçado derruba a margem | Custo
2 | Varejo não aceita o preço e exige verba adicional | Comercial
3 | MOQ de embalagem imobiliza caixa acima do previsto | Financeiro
4 | Estabilidade reprova e obriga a refazer a fórmula | Técnico
5 | Notificação ou registro atrasa e trava o lançamento | Regulatório
6 | Claim sem lastro gera questionamento de órgão ou concorrente | Jurídico
7 | Produto canibaliza o carro-chefe em vez de somar volume | Portfólio
8 | Concorrente lança conceito equivalente antes | Competitivo
9 | Fornecedor único de componente crítico atrasa ou falha | Suprimentos
10 | Giro abaixo do previsto gera devolução e ruptura de confiança no canal | Comercial
11 | Capacidade fabril insuficiente no pico de demanda | Operacional
12 | Investimento estoura o capex autorizado | Financeiro
| Severidade média da carteira de riscos |  |  |  | 0
| Riscos críticos ou altos |  |  |  | 0 | Todo risco crítico ou alto precisa de mitigação escrita, dono e prazo antes do gate de investimento.
| Riscos altos sem mitigação definida |  |  |  | 0 | Precisa chegar a zero antes da aprovação.
9.2 CRITÉRIO DE SEVERIDADE
Faixa | Nível | Ação exigida
15 a 25 | CRÍTICO | Plano de mitigação aprovado pela Diretoria antes do gate. Sem plano, sem GO.
9 a 14 | ALTO | Mitigação com dono e prazo, revisada a cada gate.
4 a 8 | MÉDIO | Monitorar e reavaliar a cada gate.
1 a 3 | BAIXO | Registrar e seguir.

## 10. Aprovação
10 · CHECKLIST DE GATE E REGISTRO DE APROVAÇÃO
Documento de decisão. Vai assinado para o comitê junto com as abas 6, 7 e 9.
10.1 CHECKLIST DE PRONTIDÃO PARA O GATE
# | Item | Gate | Status | Responsável | Data | Observação
1 | Briefing preenchido por completo (aba 1) | G1
2 | Dimensionamento de mercado com fonte declarada (aba 2) | G1
3 | Benchmark com no mínimo 5 SKUs coletados em PDV (aba 2) | G1
4 | Conceito testado com consumidor | G1
5 | Especificação técnica alvo definida (aba 3) | G2
6 | Enquadramento regulatório confirmado (aba 3) | G2
7 | Cada claim com plano de comprovação (aba 3) | G2
8 | Embalagem cotada com no mínimo 2 fornecedores (aba 4) | G2
9 | BOM fechando 100% e custo industrial calculado (aba 5) | G2
10 | Margem de contribuição igual ou acima do alvo (aba 5) | G2
11 | Caso de negócio com VPL, TIR e payback (aba 6) | G3
12 | Investimento dentro do capex autorizado (aba 6) | G3
13 | Scorecard pontuado e classificado (aba 7) | G3
14 | Cronograma com responsáveis por fase (aba 8) | G3
15 | Riscos críticos e altos com mitigação e dono (aba 9) | G3
16 | Estabilidade e microbiologia aprovadas | G4
17 | Regularização concluída junto à ANVISA | G4
18 | Arte aprovada por regulatório, jurídico e marketing | G4
19 | Piloto industrial validado | G4
20 | Cadastro comercial, GTIN e ficha técnica prontos | G5
21 | Plano de sell-in e verba de lançamento aprovados | G5
22 | Primeiro lote produzido e disponível | G5
| Prontidão geral |  | 0% |  |  | Itens "Sim" sobre o total aplicável.
| Pendências abertas |  | 0 |  |  | Itens marcados como Não.
10.2 SÍNTESE PARA O COMITÊ
| Indicador | Valor |  |  |  | Origem
| Score de priorização | 0 |  |  |  | Aba 7
| Classificação | Incompleto — pontue todos os critérios |  |  |  | Aba 7
| Margem de contribuição | 0% |  |  |  | Aba 5
| Veredito de precificação | Preencha as premissas |  |  |  | Aba 5
| Investimento total | 5114 |  |  |  | Aba 6
| VPL | -5114 |  |  |  | Aba 6
| TIR | n/d |  |  |  | Aba 6
| Payback (anos) | Acima de 3 anos |  |  |  | Aba 6
| Riscos críticos ou altos | 0 |  |  |  | Aba 9
| Prontidão do checklist | 0% |  |  |  | Aba 10
10.3 DECISÃO
| Campo | Registro |  |  |  | Observação
| Decisão do comitê |  |  |  |  | GO ¦ GO condicionado ¦ AJUSTAR e retornar ¦ NO-GO
| Condicionantes da aprovação |  |  |  |  | O que precisa acontecer para o GO se manter válido.
| Data da decisão |  |  |  |  | Data da reunião de gate.
| Próximo gate e data prevista |  |  |  |  | Quando o projeto volta ao comitê.
| Aprovador — Marketing / Produto |  |  |  |  | Nome e data.
| Aprovador — Industrial / P&D |  |  |  |  | Nome e data.
| Aprovador — Comercial |  |  |  |  | Nome e data.
| Aprovador — Financeiro |  |  |  |  | Nome e data.
| Aprovador — Diretoria Executiva |  |  |  |  | Nome e data.